Глава сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2017 года № 66

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE127EC5468036768D26C066B60665CE73D655B9C5BF0F5DE136F93FE8V9S3F) Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан согласно приложению.

2. Постановление Администрации сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 25 июня 2014 года № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Чишминский сельсовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

И.З.Уразметов

Приложение

к постановлению сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

от 08.11.2017 г. № 66

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE127EC5468036768D26C066B60665CE73D655B9C5BF0F5DE136F93FE8V9S3F) Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Чишминский сельсовет муниципальном района Чишминский район Республики Башкортостан. Порядок определяет механизм разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям, и обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее – муниципальный район).

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы (далее - подпрограмма).

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления либо иным главным распорядителем средств местного бюджета, совместно с участниками муниципальной программы, определенными в качестве ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются для достижения целей социально-экономического развития сельского поселения.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития муниципального района, бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период.

1.5. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании п[еречня](consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1C854238A9E7247963FF0A7F8179B1990920E450BE336679dC45F) муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения.

Проект перечня муниципальных программ формируется Администрацией сельского поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению Главы сельского поселения на основании служебной записки ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованной с финансовым управлением Администрации муниципального района.

1.6. Разработка муниципальной программы включает следующие этапы:

- формирование проекта муниципальной программы;

- согласование проекта муниципальной программы;

- утверждение муниципальной программы.

1.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- ежегодно проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с настоящим Порядком;

- ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.

1.8. Муниципальная программа разрабатывается сроком на 6 лет.

1.9. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется главой сельского поселения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Муниципальная программа содержит:

- титульный лист к муниципальной программе, составленный по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

- паспорт муниципальной программы, составленный по форме согласно [приложению №2](#Par345) к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

2.1.1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

2.1.2.Цели и задачи муниципальной программы.

2.1.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1.4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

2.1.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

2.1.6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм.

2.1.7. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы.

2.1.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

2.2. Раздел "Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы" включает в себя описание текущего состояния данной сферы с указанием ее основных показателей развития в динамике предыдущих трех лет, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые социально-экономические показатели по завершению, сравнительный анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района с данными по Республике Башкортостан.

2.3. Раздел «Цели и задачи муниципальной программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач.

Требования, предъявляемые к цели муниципальной программы:

- специфичность (цель должна соответствовать полномочиям муниципального района);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки с неоднозначным толкованием);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели).

Задачи муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

2.4. Раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" отражает контрольные этапы (при их наличии), обоснование и сроки их реализации.

2.5. В разделе "Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы" описывается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере в течение срока реализации муниципальной программы, выраженное через комплекс целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, значения которых представлены в натуральном и (или) стоимостном выражении. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, в том числе представляют собой конечные результаты ее реализации (приложение № 3 к Порядку).

2.5.1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны характеризовать ход ее реализации, степень решения задач и достижения целей муниципальной программы и отвечать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год));

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественные значения;

- непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

- отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.5.2. В перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются по утвержденным методикам, приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе;

- определяются на основе опроса общественного мнения.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) должны быть расшифрованы по годам реализации муниципальной программы.

2.6. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" содержит описание используемых при ее реализации ресурсов: финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих и иных.

2.7. Раздел "Перечень, обоснование и описание подпрограмм" содержит обоснование набора и перечень подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма муниципальной программы содержит:

[паспорт](#P469) подпрограммы, оформленный согласно приложению №4 к Порядку;

краткую характеристику текущего состояния в рассматриваемой сфере социально-экономического развития сельского поселения и проблем, на решение которых направлена подпрограмма;

цели и задачи подпрограммы;

целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с показателями муниципальной программы;

ресурсное обеспечение подпрограммы (описание используемых при ее реализации ресурсов: финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих и иных).

В случае если муниципальная программа включает в себя в качестве подпрограммы муниципальную целевую программу, то приводится ее паспорт с указанием реквизитов утвердившего ее нормативного правового акта муниципального района.

2.8. Реализация каждой муниципальной программы обеспечивается путем формирования Плана реализации муниципальной программы, который должен включать перечень целей, целевых индикаторов муниципальной программы, ее задач и основных программных мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников. Мероприятия и результаты их выполнения должны быть взаимоувязаны с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы. План реализации муниципальной программы размещается в приложениях к текстовой части муниципальной программы, в которой дается соответствующая ссылка.

В разделе "План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы" указываются основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограмм), в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, исполнители и соисполнители мероприятий, целевые индикаторы и показатели, для достижения которых реализуется основное мероприятие, а также показатели непосредственного результата реализации мероприятий по [форме](#P503) согласно приложению № 5 к Порядку.

Основным мероприятием муниципальной программы является направленный на решение задачи муниципальной программы (достижение цели подпрограммы) комплекс взаимосвязанных однородных мероприятий; мероприятием муниципальной программы является совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы). Основное мероприятие муниципальной программы подлежит детализации по мероприятиям.

Характеристики объема и (или) качества реализации мероприятия муниципальной программы, направленного на достижение цели и решение задач муниципальной программы, представляют собой показатель непосредственного результата. Реализуемое за счет средств бюджета сельского поселения мероприятие должно содержать информацию о конкретном исполнителе и размере выделяемых бюджетных ассигнований.

Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» должен содержать обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования.

В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов указывается соответствующая информация об источниках финансирования мероприятий муниципальной программы.

2.9.Раздел «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» должен содержать методику оценки эффективности муниципальной программы (далее методика оценки эффективности), которая представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности должна основываться на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района.

Методика оценки эффективности включает следующие критерии:

1) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности предусматривается установление пороговых значений целевых показателей муниципальной программы. Пороговые значения целевых показателей муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем (разработчиком) муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Глава Администрации муниципального района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (или отдельных мероприятий) начиная с очередного финансового года.

3. ОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕЕ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ сельского поселения (далее - Перечень муниципальных программ), утверждаемого постановлением Администрации сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией сельского поселения с учетом целей и задач стратегического развития сельского поселения, полномочий Администрации сельского поселения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами Администрации муниципального района Чишминский район и сельского поселения, осуществляющий долгосрочное планирование, в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименование подпрограмм;

сроки реализации муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с исполнителями согласно Порядку.

Под проектом муниципальных программ понимаются вновь разработанные, но не утвержденные в установленном порядке муниципальные программы, включая муниципальные программы, внесение изменений в которые реализуется посредством их переиздания, а также муниципальные программы, которые завершают свое действие в текущем финансовом году и по которым приняты решения о продолжении их реализации в очередном периоде.

3.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

- по основаниям, предусмотренным законодательством;

- по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

- в целях приведения муниципальной программы в соответствие с законом о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период;

- по инициативе ответственного исполнителя.

3.5.Ответственный исполнитель согласовывает в установленном порядке проект муниципальной программы со службами Администрации муниципального района, в компетенции которых находится координация деятельности сфер, затронутых программой, с финансовым управлением Администрации муниципального района, а также с отделом экономики, предпринимательства и муниципальных услуг и юридическим отделом.

3.6. К проекту муниципальной программы должна быть приложена пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость принятия муниципальной программы, а также дается оценка планируемой эффективности данной муниципальной программы (далее оценка планируемой эффективности).

Оценка планируемой эффективности проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального района. Оценка планируемой эффективности содержит количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой развития соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка социальных или экономических последствий реализации муниципальной программы.

3.7. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности - оценка влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики муниципального района. Оценка может включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики сельского поселения;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад муниципальной программы в социальное развитие сельского поселения.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

3.8. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации сельского поселения.

3.9. Утвержденные муниципальные программы в электронном виде предоставляются в отдел экономики, предпринимательства и муниципальных услуг, финансовое управление Администрации муниципального района.

3.10. Управляющий делами Администрации сельского поселения размещает утвержденные муниципальные программы на официальном сайте сельского поселения (раздел «муниципальные программы»).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

44.1. Ресурсное обеспечение муниципальных программ предусматривает использование финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих и иных ресурсов.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию на 2017 год, подлежат утверждению не позднее 1 ноября 2016 года.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (приложение № 8 к порядку).

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирования бюджетных ассигнований.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.5. Изменения объемов финансирования муниципальной программы должны производиться одновременно с пересмотром основных параметров муниципальной программы (индикаторов), мероприятий и результатов их реализации.

4.6. Объемы финансирования в программах (подпрограммах) указываются в тысячах рублях, с одним десятичным знаком после запятой.

5. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы в целом осуществляет ее ответственный исполнитель, а по соответствующим мероприятиям муниципальной программы – исполнитель в рамках установленных законодательством полномочий.

5.2. Ответственный исполнитель:

- формирует основные направления реализации муниципальной программы, а также перечень ее исполнителей;

- обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование с исполнителями;

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование выделенных на это средств;

- несет ответственность за достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

- с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты по программным мероприятиям, состав ее исполнителей;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с Порядком;

Отдел экономики, предпринимательства и муниципальных услуг:

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на соответствующие запросы республиканских министерств и ведомств.

- готовит необходимую информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки соответствующих отчетов;

- готовит сводный годовой отчет об исполнении муниципальных программ, который размещается на официальном сайте сельского поселения (раздел «муниципальные программы»).

5.3. Исполнители:

- обеспечивают разработку подпрограммы (подпрограмм, мероприятий/основных мероприятий), в реализации которой (которых) предполагается их участие;

- осуществляют реализацию основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в которых они принимают участие;

- разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение плановых значений закрепленных за ними целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы);

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы республиканских министерств и ведомств, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки соответствующих отчетов.

6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

6.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального района, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

6.3. Ежегодно в срок до 1 марта ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики, предпринимательства и муниципальных услуг Администрации муниципального района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год по форме приложения №9 к настоящему Порядку, оценку эффективности муниципальной программы, пояснительную записку о ходе и результатах реализации муниципальной программы (достижении целей, решении задач, выполнении показателей). Отчет должен быть подписан ответственным исполнителем муниципальной программы, а также согласован с финансовым управлением Администрации муниципального района.

Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ готовит Администрация сельского поселения, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (об увеличении) их финансового обеспечения и (или) о досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм либо муниципальных программ в целом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Приложение №1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации муниципального района  Чишминский район  Республики Башкортостан от 20 марта 2017 года № 134-п  Муниципальная программа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципальной программы)  Ответственный  исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование ответственного исполнителя)  Дата составления проекта  муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Отражается направленность и период действия муниципальной программы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указываются названия, даты и номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми разработана муниципальная программа |
| Заказчик муниципальной программы | Указывается орган местного самоуправления |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Указывается ответственный исполнитель муниципальной программы |
| Исполнители муниципальной программы | Указываются исполнители муниципальной программы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы должны быть взаимосвязаны с целями социально-экономического развития территории.  Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать требованиям п.2.2. настоящего Порядка |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Указываются целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Если программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Перечень подпрограмм | Указывается перечень подпрограмм (при наличии) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий (подпрограмм), по источникам финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и показатели ее эффективности |

Приложение №3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам | | | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы |
| первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | третий год реализации муниципальной программы | ... | последний год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (указать наименование) | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма (указать наименование) | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма (указать наименование) | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Указывается ответственный исполнитель подпрограммы |
| Исполнители подпрограммы | Указываются исполнители подпрограммы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели и задачи подпрограммы должны быть взаимосвязаны с целями социально-экономического развития территории |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Указываются целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Если подпрограмму предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий (подпрограмм), по источникам финансирования |

Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

План

реализации и финансовое обеспечение

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограмм  (мероприятий) | Направление и  источник  финансирования | Прогнозируемый источник  финансирования | | | | Ожидаемые результаты реализации  подпрограмм  (мероприятий) |
| всего | в том числе по годам | | |  |
| 201\_... | .... | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование подпрограммы либо раздела плана (при наличии) | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1  (подпрограмма) | - всего по муниципальному району |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансирование - всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | - « - |  |  |  |  |  |
|  | и так далее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий  (подпрограмм) | Показатель оценки эффективности | Значение показателя  отчетного периода | | Изменение значения показателя за отчетный период, % |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ОЦЕНКА

планируемой эффективности муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-ваниемеропри-ятий | Показатели оценки эффектив-ности | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Плановое значение показателя по годам | | | Относительное изменение показателя в результате реализации программы  (п.7/п. 4), % |
| Первый год | Второй год | и т.д. по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чишминский сельсовет муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление и  источник  финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах 20\_\_ года | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | |
| 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники (указать какие) |  |  |  |  |
| Капитальные вложения  - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники (указать какие) |  |  |  |  |
| Прочие расходы -  всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики  Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники (указать какие) |  |  |  |  |

стан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Ответственный исполнитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 20\_\_году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Бюджет Республики Башкортостан | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные средства | | | Всего | | |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Итоги сводятся по разделам и в целом по программе

Управляющий делами Администрации Х.Ф.Султанова